## MATRIZ ASIGNACIÓN RIESGOS CONTR
ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS en el proceso de ejecucción del proyecto
ETAPA CONTRACTUAL |  |  | Código Registro SIG:-----
Razón Social Contratista: | ERNST & YOUNG AUDIT LTDA |  | Contrato Número:
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | CAUSA | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | Porcentaje de Asignación | RESPONSABLE
No actualización de parches liberados sobre la versión de Software de bases de datos Sybase instalada | No seguir las recomendaciones del fabricante de aplicar oportunamente los parches en el motor de base de datos para garantizar un mejor desempeño en los aplicativos | Falla de los productos licenciados, por la no aplicación de parches liberados, lo cual impacta en los sistemas de información CORE de POSITIVA | 1- RARO | 4 - MAYOR | 100% | POSITIVA S.A
Incumplimiento en el tiempo de respuesta y calidad de los casos registrados a Soporte Técnico para Bases de Datos | No disponer de recurso humano calificado y competente para gestionar los casos de soporte abiertos a nivel de bases de datos en modalidad de Apoyo Telefónico | No entrega oportuna y con calidad sobre la resolución de los casos registrados en Soporte Técnico a nivel de bases de datos lo cual impacta en los sistemas de información CORE de POSITIVA | 1- RARO | 5 - CATASTRÓFICO | 100% | CONTRATISTA
Incumplimiento en los pagos acordados. | Suspensión de los servicios de Soporte Técnico para bases de datos misionales | Afectación de los sistemas de información CORE de POSITIVA | 1- RARO | 4 - MAYOR | 100% | CONTRATISTA Y POSITIVA S.A
Incumplimiento en los pagos acordados. | Gestion ineficiente de la gerencia de POSITIVA | Afectación de la relación con el proveedor y de los procesos CORE de POSITIVA | 1- RARO | 4 - MAYOR | 100% | POSITIVA S.A
FIRMA CONTRATISTA : ___________________________________________________________ VoBo. OFICINA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO: ________________________ FIRMA CONTRATANTE: ___________________________________________________________
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
PROBABILIDAD | IMPACTO
5 - CASI CIERTO | 5 - CATASTRÓFICO
4 - PROBABLE | 4 - MAYOR
3 - POSIBLE | 3 - MODERADO
2 - IMPROBABLE | 2 - MENOR
1- RARO | 1 - INSIGNIFICANTE
RESPONSABLE
CONTRATISTA
POSITIVA S.A
CONTRATISTA Y POSITIVA S.A
Positiva Compañía de Seguros S.A.

## MATRIZ
ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS en el proceso de ejecución del proyecto
ETAPA PRECONTRACTUAL. |  |  | Código Registro SIG:-----
Razón Social Contratista: |  |  | Contrato Número:
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | CAUSA | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | Porcentaje de Asignación | RESPONSABLE
Costos y gastos no previstos durante la ejecución contractual, ocasionados en retrasos o fallas de los compromisos adquiridos por el proveedores que afecten la entrega de los productos y/o servicios contratados con Positiva. | 1º Errores, fallas o retrasos en la logística del tercero y sus proveedores. | Sobrecostos Reprocesamiento de actividades Aplazamiento, atrasos Disminución de ingresos | 2 - IMPROBABLE | 3 - MODERADO | 100% | CONTRATISTA
| 2º Procesos internos deficientes del proveedor del bien. |  |  |  | 100% | CONTRATISTA
| 3º Conflictos entre el contratista y su proveedores, que afecten la ejecución contractual con Positiva. |  |  |  | 100% | CONTRATISTA
Sanciones a la compañía por perdida de la confidencialidad en la informacion administrada por el contratista | Manipulacion indebida de la informacion en beneficio propio o de terceros | Sanciones a la compañía e imcumplimiento de la normatividad | 1- RARO | 4 - MAYOR | 100% | CONTRATISTA
Insuficencia en la cantidad de operarios para la prestacion del servicio | Solicitudes adicionales del servicio. | Mayor gasto para la compañía, para cubrir la insuficiencia. | 3 - POSIBLE | 3 - MODERADO | 100% | POSITIVA S.A
Disminución de beneficios, por imposición de nuevos tributos no contemplados desde la definición del contrato. | 1. Cambios no contemplados en la normatividad fiscal que afecte el contrato. | Sobrecostos Disminución de ingresos Aplazamiento, retrasos | 1- RARO | 3 - MODERADO | 100% | CONTRATISTA Y POSITIVA S.A
FIRMA CONTRATISTA : ___________________________________________________________ VoBo. OFICINA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO: ________________________ FIRMA CONTRATANTE: ___________________________________________________________
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
PROBABILIDAD | IMPACTO
5 - CASI CIERTO | 5 - CATASTRÓFICO
4 - PROBABLE | 4 - MAYOR
3 - POSIBLE | 3 - MODERADO
2 - IMPROBABLE | 2 - MENOR
1- RARO | 1 - INSIGNIFICANTE
RESPONSABLE
CONTRATISTA
POSITIVA S.A
CONTRATISTA Y POSITIVA S.A
Positiva Compañía de Seguros S.A.